## Proyecto 1
Campo | Detalle
Nombre del Proyecto | Implementación de Sistema de Gestión de Calidad
Área Responsable | Operaciones / IT
Líder del Proyecto | Juan Pérez
Fecha de Inicio | 2026-01-02
Estado Actual | En curso
Indicador | Valor | Meta | Desviación
Avance Real (Actual) | 35% | 100% | -65%
Avance Estimado (A la fecha) | 42% | 100% | -7%
ID | Tarea específica | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Progreso Actual (%) | Progreso Estimado (%)
1 | Diagnóstico inicial | 2026-01-02 | 2026-07-02 | 7 | 100% | 100%
2 | Diseño de procesos | 2026-08-02 | 20/02/2026 | 12 | 45% | 50%
3 | Configuración IT | 15/02/2026 | 2026-05-03 | 18 | 10% | 0%
4 | Capacitación | 2026-06-03 | 15/03/2026 | 9 | 0% | 0%

## Proyecto 2
Campo | Detalle
Nombre del Proyecto | Implementación de Sistema de Gestión de Calidad
Área Responsable | Operaciones / IT
Líder del Proyecto | Juan Pérez
Fecha de Inicio | 2026-01-02
Estado Actual | En curso
Indicador | Valor | Meta | Desviación
Avance Real (Actual) | 35% | 100% | -65%
Avance Estimado (A la fecha) | 42% | 100% | -7%
ID | Tarea específica | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Progreso Actual (%) | Progreso Estimado (%)
1 | Diagnóstico inicial | 2026-01-02 | 2026-07-02 | 7 | 100% | 100%
2 | Diseño de procesos | 2026-08-02 | 20/02/2026 | 12 | 45% | 50%
3 | Configuración IT | 15/02/2026 | 2026-05-03 | 18 | 10% | 0%
4 | Capacitación | 2026-06-03 | 15/03/2026 | 9 | 0% | 0%

## Proyecto 3
Campo | Detalle
Nombre del Proyecto | Implementación de Sistema de Gestión de Calidad
Área Responsable | Operaciones / IT
Líder del Proyecto | Juan Pérez
Fecha de Inicio | 2026-01-02
Estado Actual | En curso
Indicador | Valor | Meta | Desviación
Avance Real (Actual) | 35% | 100% | -65%
Avance Estimado (A la fecha) | 42% | 100% | -7%
ID | Tarea específica | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Progreso Actual (%) | Progreso Estimado (%)
1 | Diagnóstico inicial | 2026-01-02 | 2026-07-02 | 7 | 100% | 100%
2 | Diseño de procesos | 2026-08-02 | 20/02/2026 | 12 | 45% | 50%
3 | Configuración IT | 15/02/2026 | 2026-05-03 | 18 | 10% | 0%
4 | Capacitación | 2026-06-03 | 15/03/2026 | 9 | 0% | 0%

## Proyecto 4
Campo | Detalle
Nombre del Proyecto | Implementación de Sistema de Gestión de Calidad
Área Responsable | Operaciones / IT
Líder del Proyecto | Juan Pérez
Fecha de Inicio | 2026-01-02
Estado Actual | En curso
Indicador | Valor | Meta | Desviación
Avance Real (Actual) | 35% | 100% | -65%
Avance Estimado (A la fecha) | 42% | 100% | -7%
ID | Tarea específica | Fecha Inicio | Fecha Fin | Duración (Días) | Progreso Actual (%) | Progreso Estimado (%)
1 | Diagnóstico inicial | 2026-01-02 | 2026-07-02 | 7 | 100% | 100%
2 | Diseño de procesos | 2026-08-02 | 20/02/2026 | 12 | 45% | 50%
3 | Configuración IT | 15/02/2026 | 2026-05-03 | 18 | 10% | 0%
4 | Capacitación | 2026-06-03 | 15/03/2026 | 9 | 0% | 0%